- PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės

tarnybos direktoriaus

2022 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. V-60

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMUI 2022–2024 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Kazlų Rūdos savivaldybėje 2022–2024 metais planas (toliau tekste – Planas) yra parengtas siekiant sutelkti Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau – savivaldybė) švietimo įstaigų pastangas kryptingai pasiruošti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius atitinkančios pagalbos gerinimui.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Geros mokyklos koncepcija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, „Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planu“ (toliau – Įtraukties planas), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymu V-1879 „Dėl pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo”, Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu.

3. Priemonių plano vykdytojai yra Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigos, Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – PPT)

4. Priemonių plano vykdymą koordinuoja Kazlų Rūdos savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

5. UNESCO apibrėžimas įtraukųjį ugdymą įvardija kaip ilgalaikį ir kompleksišką procesą, kurio tikslas – suteikti kokybišką ugdymą kiekvienam besimokančiajam, pripažįstant ir gerbiant skirtybes, atsižvelgiant į kiekvieno talentus, gebėjimus, poreikius, mokinio ir bendruomenės lūkesčius, panaikinant visas diskriminacijos švietimo srityje formas bei mokymosi barjerus. Siekis yra sukurti mokyklą, kurioje būtų pastebėti ir atliepti kiekvieno mokinio poreikiai, sukurta bebarjerė mokymosi aplinka.

6. Politiniai-teisiniai veiksniai.

Šalies švietimo sistemą reglamentuojančioje įstatyminėje bazėje bei Lietuvos pažangos strategijoje ,,Lietuva 2030” suformuluota ir reglamentuota edukacinė įtrauktis, apibrėžta nuostata, kad visuomenė turi pripažinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų teises, padėti jiems išsaugoti orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais, aktyviai dalyvauti socialinės įtraukties politikoje ir veikloje, padėti kovoti su stereotipais ir stigmatizacija, išsaugoti ir stiprinti gyvenimo kokybę, socialinę, ypač vaikų gerovę ir visiems lygias galimybes.

Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje numatyta perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto mokymo(si) nuostatos.

Geros mokyklos (2015) koncepcijoje įtraukusis ugdymas apibrėžtas kaip kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Geroje mokykloje įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme akcentuojama, kad Lietuvoje įtraukusis ugdymas yra svarbiausias švietimo sistemos politinis siekis, o ugdymo prieinamumas – tai galimybė mokytis saugioje, tinkamoje edukacinėje aplinkoje, kurioje kiekvienas ugdomas pagal jo galimybes, poreikius bei polinkius.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45¹ straipsniu įstatyme (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3268) patvirtinta politinė valia įgyvendinti įtrauktį, kaip vieną esminių švietimo sistemos principų. Švietimo sistema įpareigojama sudaryti sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos reikmės.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1879 patvirtintame Pasirengimo įgyvendinti  švietimo įstatymo Nr.  I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo  451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plane  apibrėžta  įtraukties tikslai, rodikliai, uždaviniai, priemonės, siektini rezultatai, preliminarios finansinių (tūkst. eurų) ir kitų rodiklių reikšmės 2021–2024 m. ir vykdytojai. Šiame plane tarp kitų vykdytojų įtrauktos ir savivaldybės.  Iš savivaldybėms keliamų uždavinių – stiprinti bendrosios paskirties mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Tobulinti švietimo pagalbos teikimo organizavimą šalies ir regioniniu lygmeniu.

Tobulinant švietimo pagalbos teikimo organizavimą regioniniu lygmeniu savivaldybė turi užtikrinti švietimo pagalbos teikimą, kasmet atlikti švietimo pagalbos specialistų papildomo poreikio savivaldybėje įvertinimą, kasmet, atsižvelgus į poreikį ir pasiūlą, steigti papildomas švietimo pagalbos specialistų pareigybes mokyklose ir Kazlų Rūdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT), siekiant, kad kiekvienas mokinys gautų jam reikalingą pagalbą. Gerinti ugdymo paslaugų kokybę, užtikrinti jų pakankamumą ir pasiekiamumą.

4. Ekonominiai veiksniai:

Įtraukties plane numatytos 2021–2024 m. preliminarios finansinių ir kitų rodiklių reikšmės bei vykdytojai, tarp kurių yra savivaldybė. Vienas iš savivaldybėms keliamų uždavinių – stiprinti bendrosios paskirties mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Įgyvendinant šį uždavinį, pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtas universalaus dizaino principais grįstas rekomendacijas mokyklų fizinei aplinkai, savivaldybei 2023–2024 m. reikės pritaikyti ir modernizuoti bendrosios paskirties ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

5. Technologiniai veiksniai:

Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas Įtraukties plane numatomos skirti 2023–2024 m. lėšos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų aplinkų pritaikymui ir modernizavimui įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Kazlų Rūdos savivaldybė dalyvauja TŪM projekte, kurio dėka Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje bus atnaujintos ir modernizuotos laboratorijos, nupirktos priemonės STEAM  ugdymui (virtualios realybės įrankiai, interaktyvūs stalai ir kt.), technologijų kabinetą pasieks nauji darbastaliai, lazerinės medienos graviravimo-pjovimo staklės, 3D spausdintuvai ir kt. įranga. Įrengtos šiuolaikiškos mokytojų darbo vietos, pasitarimų-konferencijų kabinetas, bendrosios erdvės bus pritaikytos mokinių poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui, saviraiškai, kūrybiškumui ugdyti.

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, bus siekiama, kad naujai įrengtose erdvėse veiklos būtų organizuojamos taip, kad mokiniai būtų skatinami veikti kartu (nepriklausomai nuo negalios, poreikių ar pan.) – kartu užsiimtų fizine veikla, ruoštų pamokas, bendrautų, rengtų bendrus projektus.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje bus pastatyta daugiafunkcinė salė, kurioje vyks fizinio lavinimo pamokos, kultūrinės ir neformalaus ugdymo veiklos. Mokiniai galės peržiūrėti vaizdo įrašus, filmus, pažaisti interaktyvioje žaidimų aikštelėje.

6. Socialiniai veiksniai:

Kazlų Rūdos savivaldybėje mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP), skaičius nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. sausio mėn. neženkliai išaugo – 7,29 % (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius 2021–2022 m. pagalbos gavėjų sąrašų duomenimis.

|  | 2021 m. rugsėjis | 2022 m. sausis |
| --- | --- | --- |
| Bendras SUP vaikų skaičius | 288 | 309 |
| SUP vaikų skaičius darželiuose | 83 | 92 |
| SUP vaikų skaičius mokyklose | 205 | 217 |

Didžioji dalis SUP turinčių mokinių mokosi bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse.

Vaikai, turintys labai didelių SUP, dažniausiai ugdomi Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykloje.

Didėjant ar mažėjant SUP turinčių mokinių skaičiui, didžiausią SUP turinčių mokinių dalį visais atvejais sudarė mokiniai, kurie turi įvairių sutrikimų. Iš jų daugiausiai mokinių turėjo kalbos

sutrikimų (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Mokinių skaičius specialiųjų ugdymosi poreikių grupėse

|  | 2021 m. rugsėjis | 2022 m. sausis |
| --- | --- | --- |
| Kompleksiniai sutrikimai | 28 | 28 |
| Kompleksinė negalia | 14 | 13 |
| Elgesio ir(ar) emocijų sutrikimas | 8 | 8 |
| Judesio ir padėties bei neurologiniai sutrikimai | - | - |
| Bendrieji mokymosi sutrikimai | 27 | 25 |
| Specifiniai Mokymo sutrikimai | 20 | 21 |
| Aktyvumo ir dėmesio sutrikimai | 4 | 5 |
| Negalia dėl nepatikslinto intelekto sutrikimo | 1 | 1 |
| Negalia dėl įvairiapusio raidos sutrikimo | 10 | 10 |
| Negalia dėl nežymaus intelekto sutrikimo | 43 | 42 |
| Negalia dėl vidutinio intelekto sutrikimo | 18 | 18 |
| Negalia dėl žymaus ar labai žymaus intelekto sutrikimo | 1 | 1 |
| Negalia dėl judesio ir padėties sutrikimų | 3 | 3 |
| Negalia dėl lėtinių neurologinių sutrikimų | 5 | 5 |
| Negalia dėl regos sutrikimo | - | - |
| Negalia dėl klausos sutrikimo | 2 | 2 |
| Mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios raidos | 16 | 15 |
| Mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių | 36 | 33 |
| Mokymosi sunkumai dėl mokymosi ne gimtąja kalba | 2 | 2 |
| Mokymosi sunkumai dėl sveikatos problemų | - | - |
| Mokymosi sunkumai dėl emocinės krizės | 1 | 1 |
| Fonologiniai kalbos sutrikimai | 99 | 128 |
| Fonetiniai kalbėjimo sutrikimai | 11 | 11 |
| Kalbos sutrikimai (nežymus kalbos neišsivystymas) | - | - |
| Kalbos sutrikimai (vidutinis kalbos neišsivystymas) | - | - |
| Kalbos sutrikimai (žymus kalbos neišsivystymas) | 1 | 1 |
| Kita | 13 | 24 |

Dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais skiriama trumpalaikė ir ilgalaikė švietimo pagalba (žr. 3 ir 4 lenteles).

3 lentelė. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta švietimo pagalba (su PPT pažymomis)

|  | 2021 m. rugsėjo mėn. | 2022 m. sausio mėn. |
| --- | --- | --- |
| Psichologinė pagalba | 166 | 168 |
| Socialinė pedagoginė pagalba | 165 | 166 |
| Specialioji pedagoginė pagalba | 172 | 171 |
| Specialioji pagalba (mokytojo padėjėjas) | 88 | 86 |

4 lentelė. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta švietimo pagalba (skiria mokyklų VGK)

|  | 2021 m. rugsėjo mėn. | 2022 m. sausio mėn. |
| --- | --- | --- |
| Mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, skirta logopedo pagalba | 114 | 136 |

Savivaldybė siekia atliepti didėjantį švietimo pagalbos mokiniui poreikį. Sudaromos galimybės mokytojams tobulinti savo kompetencijas pagalbos mokiniui srityje, kuriamos inovatyvios priemonės, leidžiančios kuo anksčiau pastebėti ir padėti įveikti kylančius sunkumus. Siekiant didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir mokinių ugdymo veiksmingumą, steigiami papildomi švietimo pagalbos specialistų etatai atsižvelgiant į turimas lėšas. Per pastaruosius metus išaugo specialiosios pagalbos reikmė – padaugėjo mokinių, kuriems PPT ugdymosi poreikių įvertinimo išvadose numato skirti mokytojo padėjėjo pagalbą.

5 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų švietimo pagalbos specialistų skaičius

|  | Švietimo įstaigose dirbančių švietimo pagalbos specialistų etatų kiekis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Psichologas | Specialusis pedagogas | Logopedas | Socialinis pedagogas | Mokytojo padėjėjas |
| Esamas etatų skaičius | 4,5 | 3,25 (laisvas 0,75) | 4,5 (laisvų 1,89) | 7 | 31,85 |
| Reikalingas etatų skaičius | 4,5 | Trūksta ~ 3,5 etatų | 4,5 | 4,5 |  |

Švietimo pagalbos specialistai teikia pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams ir mokiniams, taip pat jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams dėl vaikų ir mokinių ugdymosi sunkumų, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, konsultuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus, formuoja pozityvias visuomenės ir švietimo įstaigų bendruomenių nuostatas į SUP turinčius asmenis, teikia pagalbą ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus bei vertinant jų raidą.

Visos švietimo įstaigos ir jose dirbantys švietimo pagalbos specialistai bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Kazlų Rūdos savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba, kuri siekia užtikrinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams, tėvams.

III SKYRIUS

PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

7. Tikslas – kryptingai pasirengti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigose pagal kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės bei rezultatų.

8. Uždaviniai:

8.1. išsiaiškinti ugdymo įstaigų pasirengimą priimti ir ugdyti mokinių įvairovę;

8.2. stiprinti teigiamas nuostatas į įtrauktį švietime Kazlų Rūdos savivaldybėje;

8.3. plėtoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetenciją;

8.4. pritaikyti ugdymo aplinkas ir priemones įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

8.5. skatinti įtraukiojo ugdymo strategijas (pamokoje, projektinėje, patyriminėje, žaidybinėje ir (ar) kt. veiklose), užtikrinant kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę bei sudarant sąlygas mokymosi savivaldumui.

PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI PRIEMONIŲ PLANAS

- uždavinys. Išsiaiškinti ugdymo įstaigų pasirengimą priimti ir ugdyti mokinių įvairovę.

| Priemonės | Terminas | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kiekybinė analizė | 2022 m. | Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba | Atlikta bendrųjų ugdymo duomenų analizė: Anketinė apklausa „Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų pasirengimo įtraukiajam ugdymui įsivertinimas”; Kasmet iki gruodžio 31 d. atlikta švietimo pagalbos poreikio savivaldybės švietimo įstaigose ir prieinamumo analizė: „Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo pagalbos būklės 2021 m., 2022 m., 2023 m., 2024 m. apžvalgos” |
| - Pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui įsivertinimas ugdymo įstaigose | 2022 m. | Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigos | Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigose atliktas veiklos kokybės įsivertinimas, parengta ataskaita ir paviešinta bendruomenei. Atliktas tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių vertinimas. Duomenys panaudoti analizei, nustatant švietimo renginių poreikį. |

- uždavinys. Stiprinti teigiamas nuostatas į įtrauktį švietime Kazlų Rūdos savivaldybėje.

| Priemonės | Terminas | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Informacinė kampanija, skatinanti toleranciją neįgaliesiems ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, formuojant teigiamas nuostatas į įtrauktį švietime | 2022-2024 m. | Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, Kazlų Rūdos švietimo taryba, Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | Kasmet bendruomenei organizuota bent vienas švietimo renginys ir (ar) mokymai įtraukiojo ugdymo tema kiekvienoje švietimo įstaigoje; Kasmet ugdymo įstaigų bendruomenėms suorganizuotas bent vienas renginys, formuojantis palankias visuomenės nuostatas neįgaliųjų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų įtraukties į bendrosios paskirties mokyklas klausimais. Paruošta informacija įtraukties tema ir viešinama visose švietimo įstaigose. |
| 2.2. Informacijos susijusios su įtraukiuoju ugdymu viešinimas švietimo įstaigų interneto svetainėse | 2022–2024 m. | Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos | Visose švietimo įstaigų interneto svetainėse sukurta skiltis, kurioje pateikiama informacija apie įtraukųjį ugdymą. Kazlų Rūdos savivaldybės internetiniame puslapyje teikiama informacija, rekomendacijos apie įtraukųjį ugdymą. Kazlų Rūdos PPT interneto svetainėje skelbiama aktuali teisinė informacija, specialistų rekomendacijos, pagalbos priemonės susijusios su įtraukiuoju ugdymu. |
| 2.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) į(si)traukimo didinimas sprendžiant įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimus | 2022–2024 m. | Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, savivaldybės ugdymo įstaigos | Kasmet pagal poreikį tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama konsultacijos mokinių ugdymo, pagalbos teikimo klausimais. |
| 2.4. Švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijų veiklos stiprinimas. | 2022–2024 m. | Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo , kultūros ir sporto skyrius, Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, TBK | Suorganizuotos konsultacijos švietimo įstaigų VGK pirmininkams; suorganizuota 2 metodiniai pasitarimai VGK nariams. |
| 2.5. Palankių sąlygų sudarymas pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims įgyti specialiojo pedagogo, logopedo ar kitą pedagoginę specializaciją. | 2022–2024 m. | Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos, Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo , kultūros ir sporto skyrius | Pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims sudaryta galimybės įgyti specialiojo pedagogo, logopedo ar kitą pedagoginę specializaciją. |

- uždavinys. Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir veiksmingumą.

| Priemonės | Terminas | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Švietimo pagalbos specialistų pareigybių poreikio vertinimas. | Kasmet | Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo , kultūros ir sporto skyrius | Atliktas švietimo pagalbos specialistų poreikio švietimo įstaigose įvertinimas, atitikties teisės aktuose nustatytiems normatyvams analizė, duomenys panaudoti papildomų švietimo pagalbos specialistų etatų steigimui. |
| 3.2. Švietimo pagalbos specialistų pareigybių steigimas ugdymo įstaigose atsižvelgiant į poreikį, turimas lėšas. | 2022–2024 m. | Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo , kultūros ir sporto skyrius, Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos | Padidintas švietimo pagalbos specialistų etatinių pareigybių skaičius ugdymo įstaigose atsižvelgiant į poreikį ir turimas lėšas, įkurtos higienos normas atitinkančios darbo vietos |
| 3.3. Metodinės, konsultacinės pagalbos ugdymo įstaigoms teikimas. | 2022–2024 m. | Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo , kultūros ir sporto skyrius, TBK | Teikiama savalaikė metodinė, konsultacinė pagalba ugdymo įstaigoms. |
| 3.4. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos pažangos plane numatyti kvalifikacijos tobulinimo priemones ruošiantis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui | 2023–2024 m. | „Tūkstantmečio mokyklų programos švietimo pažangos plano rengimo grupė | Švietimo pažangos plane numatyti infrastruktūros pritaikymą, specialiųjų mokymo ir techninių priemonių įsigijimui „Tūkstantmečio mokyklų” programoje dalyvaujančiose mokyklose. |

- uždavinys. Pritaikyti ir modernizuoti ugdymo įstaigų aplinkas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

| Priemonės | Terminas | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Ugdymo įstaigų poreikio pritaikyti aplinkas SUP mokiniams vertinimas. | 2022–2024 m. | Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo , kultūros ir sporto skyrius | Atliktas ugdymo įstaigų aplinkų pritaikymo poreikio vertinimas, duomenys panaudoti ugdymo įstaigų pritaikymo planavimui. |
| 4.2. Švietimo įstaigų ap(si)rūpinimas specialiosiomis mokymo ir techninėmis priemonėmis, skirtomis SUP mokinių ugdymui. | 2022–2024 m. | Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos | Švietimo įstaigos pagal poreikį ir galimybės apsirūpina priemonėmis. |
| 4.3. Švietimo įstaigų aplinkų modernizavimas ir pritaikymas SUP mokiniams. | 2022–2024 m. | Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos | Kiekviena švietimo įstaiga pagal poreikius ir galimybes įsirengia sensorinius kambarius, nusiramino erdves, širmas ar kitas priemones skirtas SUP mokinių ugdymui ir integravimui. Sudarytos tinkamos sąlygos kokybiškam įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui. |

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Planas įgyvendinimas atsižvelgiant į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų turimas lėšas, Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšas ir Europos Sąjungos fondų lėšas.

10. Pasirengimo įtraukčiai priemonių plano įgyvendinimo analizę ir vertinimą atlieka Kazlų Rūdos savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

_______________________